УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Группа компаний Фирма
_______________ /________________/
«____» _______________ 20___ г.

РФ_1.1

Регламент бюджетирования

Порядок подготовки, утверждения, исполнения и контроля бюджетов

| Редакция | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата введения | 08.09.2026 |
| Владелец документа | Финансовый директор |
| Область применения | ООО «Компания», ООО «Торговый дом» |
| Периодичность пересмотра | один раз в год либо при существенных изменениях |

Содержание

1  Назначение	3

2  Состав бюджетов	3

3  Календарь подготовки годового бюджета	3

4  Бюджетный комитет	4

5  Принципы формирования	4

6  Корректировки	4

7  План-факт анализ	5

8  Ответственность	5

Порядок адаптации документа под свою компанию	5

Лист согласования	6

Если вы правили документ и номера страниц разошлись — выделите всё (Ctrl+A) и нажмите F9.

1  Назначение

Регламент определяет порядок подготовки, согласования, утверждения и контроля исполнения бюджетов в Группа компаний Фирма и распространяется на ООО «Компания», ООО «Торговый дом».

СМЫСЛ ДОКУМЕНТА Бюджет нужен не для того, чтобы угадать будущее, а чтобы заранее договориться, что считать нормой. Тогда отклонение становится сигналом, а не поводом для спора о том, каким должен был быть план.

2  Состав бюджетов

| БЮДЖЕТ | ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ | КТО ГОТОВИТ |
| --- | --- | --- |
| Бюджет продаж | объём и выручка по направлениям и месяцам | коммерческий директор |
| Бюджет производства и закупок | потребность в сырье, товарах, мощностях | директор по производству |
| Бюджет расходов подразделений | затраты каждого центра ответственности | руководители ЦФО |
| Бюджет доходов и расходов (БДР) | прибыль по методу начисления | финансовый директор |
| Бюджет движения денежных средств (БДДС) | поступления и платежи | финансовый директор |
| Бюджет инвестиций | капитальные вложения и источники | финансовый директор |
| Прогнозный баланс | структура активов и источников на конец периода | финансовый директор |

Бюджеты составляются на календарный год с помесячной разбивкой и пересматриваются ежеквартально.

3  Календарь подготовки годового бюджета

| ЭТАП | СРОК | ОТВЕТСТВЕННЫЙ |
| --- | --- | --- |
| Доведение целей и ограничений на год | до 15 сентября | генеральный директор |
| Бюджет продаж | до 30 сентября | коммерческий директор |
| Бюджеты закупок и производства | до 10 октября | директор по производству |
| Бюджеты расходов подразделений | до 20 октября | руководители ЦФО |
| Сведение БДР, БДДС, прогнозного баланса | до 5 ноября | финансовый директор |
| Защита бюджетов | до 20 ноября | бюджетный комитет |
| Утверждение годового бюджета | до 15 декабря | генеральный директор |

ПРАВИЛО СРОКОВ Подразделение, не подавшее бюджет в срок, получает бюджет, сформированный финансовой службой по факту прошлого года минус десять процентов. Это не наказание, а способ закрыть процесс в срок.

4  Бюджетный комитет

Бюджетный комитет — коллегиальный орган в составе генерального директора, финансового директора, коммерческого директора и директора по производству.

— рассматривает и защищает бюджеты подразделений;

— принимает решения о корректировках свыше установленного порога;

— рассматривает результаты план-факт анализа ежемесячно;

— выносит на утверждение генеральному директору итоговый бюджет.

5  Принципы формирования

— Бюджет продаж — исходная точка: все остальные бюджеты строятся от него.

— Каждая статья имеет владельца — руководителя, отвечающего за её исполнение.

— Планируется не «от достигнутого», а от нормативов и планов: рост затрат обосновывается ростом объёма или ценой закупки, а не инфляцией вообще.

— Заложенный резерв на непредвиденное — не более 3 % операционных затрат и находится в распоряжении генерального директора.

— Бюджет сходится: БДР, БДДС и прогнозный баланс собираются из одних данных и не могут противоречить друг другу.

6  Корректировки

| ВЕЛИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ | ПОРЯДОК |
| --- | --- |
| до 5 % статьи | без согласования, в рамках полномочий владельца статьи |
| от 5 до 15 % статьи | согласование с финансовым директором |
| свыше 15 % статьи либо перенос между ЦФО | решение бюджетного комитета |
| изменение годового результата более чем на 10 % | утверждение генеральным директором |

Корректировка задним числом не допускается: бюджет прошедшего месяца изменению не подлежит.

7  План-факт анализ

План-факт анализ готовится финансовой службой ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным, и включает: отклонение по каждой статье в рублях и процентах, причины отклонений свыше порога существенности, план действий.

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ПОРОГ СУЩЕСТВЕННОСТИ |
| --- | --- |
| Выручка | 5 % или 1 000 000 ₽ |
| Валовая прибыль | 5 % |
| Операционные расходы по статье | 10 % или 200 000 ₽ |
| EBITDA | 10 % |
| Денежный поток за месяц | 15 % или 1 500 000 ₽ |

Отклонение сверх порога сопровождается письменным объяснением владельца статьи с указанием причины и срока возврата в план.

8  Ответственность

— Руководители ЦФО отвечают за обоснованность и исполнение своих бюджетов.

— Финансовый директор отвечает за методику, сведение бюджетов и достоверность план-факт анализа.

— Превышение бюджета без согласованной корректировки является основанием для отказа в согласовании платежа.

Порядок адаптации документа под свою компанию

1) Замените «Группа компаний Фирма» на название вашей группы — Ctrl+H, «Заменить всё».

2) Замените «ООО «Компания»» и «ООО «Торговый дом»» на ваши юридические лица.

3) Проверьте суммы и сроки: они подобраны для средней компании и почти наверняка требуют настройки под ваш масштаб.

4) Уберите разделы, которых у вас нет, и не добавляйте того, что не будете исполнять: невыполнимый регламент хуже отсутствующего.

5) Утвердите приказом и назначьте владельца документа — без этого регламент остаётся текстом.

Названия компаний в тексте намеренно не склоняются по падежам: так замена через «Найти и заменить» проходит без ошибок и не оставляет «Компанией» там, где уже стоит ваше имя.

Лист согласования

| ДОЛЖНОСТЬ | ФИО | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  |
| Финансовый директор |  |  |  |
| Коммерческий директор |  |  |  |
| Директор по производству |  |  |  |

Помесячная разбивка обязательна: годовая цифра без разбивки не позволяет увидеть ни сезонность, ни кассовые разрывы.

Иначе план-факт теряет смысл: любое отклонение можно объяснить, переписав план.