УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
Группа компаний Фирма
_______________ /________________/
«____» _______________ 20___ г.

РФ_1.3

Регламент оценки инвестиционных проектов

Порядок подготовки, оценки, утверждения и контроля инвестиционных проектов

| Редакция | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата введения | 08.09.2026 |
| Владелец документа | Финансовый директор |
| Область применения | ООО «Компания», ООО «Торговый дом» |
| Периодичность пересмотра | один раз в год либо при существенных изменениях |

Содержание

1  Назначение	3

2  Что считается инвестиционным проектом	3

3  Обязательные показатели	3

4  Ставка дисконтирования	3

5  Требования к денежному потоку проекта	4

6  Анализ рисков	4

7  Порядок рассмотрения и утверждения	5

Состав пакета документов	5

8  Контроль исполнения	5

9  Ответственность	5

Порядок адаптации документа под свою компанию	5

Лист согласования	6

Если вы правили документ и номера страниц разошлись — выделите всё (Ctrl+A) и нажмите F9.

1  Назначение

Регламент устанавливает единый порядок оценки инвестиционных проектов в Группа компаний Фирма и обязателен для ООО «Компания», ООО «Торговый дом».

ЗАЧЕМ ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА Когда каждый проект считается по-своему, сравнивать их невозможно, и решение принимает не расчёт, а убедительность докладчика. Единая ставка и единый набор показателей возвращают решение к цифрам.

2  Что считается инвестиционным проектом

| КРИТЕРИЙ | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Сумма вложений | от 1 000 000 ₽ |
| Срок отдачи | свыше 12 месяцев |
| Характер | создание или существенное улучшение актива, выход на новый рынок, запуск продукта, покупка бизнеса |

Замена вышедшего из строя оборудования на аналогичное инвестиционным проектом не считается и финансируется в рамках текущего бюджета.

3  Обязательные показатели

| ПОКАЗАТЕЛЬ | ЧТО ОЗНАЧАЕТ | ПОРОГ |
| --- | --- | --- |
| NPV | чистая приведённая стоимость | строго больше нуля |
| IRR | внутренняя норма доходности | не ниже ставки дисконтирования плюс 5 п.п. |
| PI | индекс доходности | не ниже 1,2 |
| DPP | дисконтированный срок окупаемости | не более 60 % срока жизни проекта |
| Точка безубыточности | объём, при котором проект не убыточен | не выше 70 % плана продаж |

Проект, не проходящий по NPV, отклоняется независимо от прочих показателей.

4  Ставка дисконтирования

Для оценки применяется единая ставка, равная средневзвешенной стоимости капитала группы, увеличенная на премию за риск проекта.

| ТИП ПРОЕКТА | ПРЕМИЯ К WACC |
| --- | --- |
| Замена и модернизация действующего производства | 0 п.п. |
| Расширение действующего направления | +2 п.п. |
| Новый продукт на действующем рынке | +4 п.п. |
| Новый рынок или новое направление | +7 п.п. |
| Покупка бизнеса | +5 п.п. |

WACC пересматривается финансовым директором раз в полгода и утверждается генеральным директором. Использование индивидуальных ставок инициаторами проектов не допускается.

5  Требования к денежному потоку проекта

— Поток считается приростным: учитывается только то, что изменится из-за проекта.

— Понесённые ранее затраты в расчёт не включаются — они уже потрачены и на решение влиять не должны.

— Учитывается потребность в оборотном капитале и её высвобождение в конце проекта.

— Учитывается остаточная стоимость активов на конец горизонта.

— Налог на прибыль считается по действующей ставке с учётом амортизационного щита.

— Горизонт расчёта — срок полезного использования основного актива, но не более 10 лет.

ЧАСТАЯ ОШИБКА В поток проекта включают всю выручку нового направления, забыв вычесть выручку, которую оно отберёт у действующего. Каннибализация считается обязательно и отражается отдельной строкой.

6  Анализ рисков

К каждому проекту прилагается анализ чувствительности по трём параметрам: объём продаж, цена, ключевая статья затрат. Шаг отклонения — минус 10 и 20 %.

| СЦЕНАРИЙ | ЧТО ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ |
| --- | --- |
| Базовый | план проекта как есть |
| Пессимистичный | объём −20 %, цена −10 %, ключевая статья затрат +15 % |
| Оптимистичный | объём +15 %, прочее по базовому |

Проект, дающий отрицательный NPV в пессимистичном сценарии, требует отдельного обоснования и решения собственника.

7  Порядок рассмотрения и утверждения

| СУММА ПРОЕКТА | КТО УТВЕРЖДАЕТ | СРОК РАССМОТРЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| до 3 000 000 ₽ | финансовый директор | 5 рабочих дней |
| от 3 до 15 000 000 ₽ | генеральный директор | 10 рабочих дней |
| свыше 15 000 000 ₽ | собственник по представлению генерального директора | 15 рабочих дней |

Состав пакета документов

1) финансовая модель в формате, принятом в Компании, с раскрытыми формулами;

2) описание проекта: что делаем, зачем, кто отвечает, сроки;

3) обоснование объёма продаж и цен со ссылкой на источники;

4) анализ чувствительности и сценарии;

5) перечень рисков и мер по их снижению;

6) план-график с контрольными точками.

8  Контроль исполнения

— Финансирование открывается траншами по контрольным точкам, а не единовременно.

— Превышение бюджета проекта более чем на 10 % требует повторного утверждения.

— Отчёт о ходе проекта представляется ежеквартально.

— Через 12 месяцев после запуска проводится обязательная оценка фактических результатов в сравнении с планом.

ОЦЕНКА ПО ФАКТУ — НЕ ФОРМАЛЬНОСТЬ Сравнение факта с планом через год делает следующие расчёты честнее: инициатор, знающий, что его прогноз проверят, планирует аккуратнее. Результаты оценки хранятся и учитываются при рассмотрении новых проектов того же инициатора.

9  Ответственность

Инициатор проекта отвечает за достоверность исходных данных, финансовый директор — за корректность методики расчёта, руководитель проекта — за исполнение бюджета и сроков.

Порядок адаптации документа под свою компанию

1) Замените «Группа компаний Фирма» на название вашей группы — Ctrl+H, «Заменить всё».

2) Замените «ООО «Компания»» и «ООО «Торговый дом»» на ваши юридические лица.

3) Проверьте суммы и сроки: они подобраны для средней компании и почти наверняка требуют настройки под ваш масштаб.

4) Уберите разделы, которых у вас нет, и не добавляйте того, что не будете исполнять: невыполнимый регламент хуже отсутствующего.

5) Утвердите приказом и назначьте владельца документа — без этого регламент остаётся текстом.

Названия компаний в тексте намеренно не склоняются по падежам: так замена через «Найти и заменить» проходит без ошибок и не оставляет «Компанией» там, где уже стоит ваше имя.

Лист согласования

| ДОЛЖНОСТЬ | ФИО | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  |
| Финансовый директор |  |  |  |
| Директор по развитию |  |  |  |

NPV — единственный показатель, прямо отвечающий на вопрос «станет ли компания дороже». IRR и срок окупаемости лишь описывают, как именно.